## Tabelle1
Phase | Arbeitspacket | Vorgang | AP-Nr. | APV = Arbeitspaketverantwortlicher | Vorgangsverantwortlicher | Termin Soll | Termin Ist | Aufwand Soll | Aufwand Ist | Abhänigikeiten | Leistungsbeschreibung / Leistungsumfang | Ziele | AP-Ergebnisse / Lieferobjekte | Erforderliche Ressourcen
01 Vorstudie | Projektorganisation | Projektstrukturplan | 01-000 | Michael | Michael |  |  | 15 | 25 | Projektauftrag | Gemeinsam erstellen wir mit brainstorming ein Mind Map. | Mind Map erstellen | PSP in Form eines MindMap | Projektauftrag
|  | Arbeitspakete mit Vorgängen | 01-000 | Severin | Severin |  |  | 10 | 25 | 02-001 | Arbeitspakete aus der Projekstrukturplan werden in eine Liste geschrieben und Lieferobjekte werden definiert. | Arbeitspakete erstellen | Liste mit Arbeitspaketen, Vorgängen und Lieferobjekten ertellen. | Projektstrukturplan
| Hardware evaluieren | Budget | 01-001 | Stephan | Stephan |  |  | 3 | 2 | 01-002, 01-003, 01-004, 01-005 | Der APV erstellt eine ersten Kostenschätzung ob sich das Projekt finanzieren lässt. | Lieferante auswählen Kostenschätzung erstellen |  | Vollmacht zum bestellen
|  | Raspberry Pi | 01-002 | Stephan | Stephan |  |  | 1 | 1 | Projektauftrag | Der APV evaluiert welcher Raspberry PI für das Projekt verwendet wird. Er vergleicht die Modelle. | Modelle vergleichen Anzhal GPIO ermittel WLAN möglich Schnittstellen |  | Internet
|  | Benötigte Sensoren | 01-003 | Stephan | Stephan |  |  | 3 | 4 | Projektauftrag 01-002 | Der APV macht eine Liste von Sensoren aufgrund der gewünschten Funktionalitäten im Projektauftrag und beachtet dabei die Funktionalität, Verfügbarkeit, Preise und Sensortoleranzen. | Sensorliste erstellen Anbieter vergleichen Verfügbarkeit prüfen Sensortoleranzen vergleichen |  | Projektauftrag
|  | Kamera | 01-004 | Severin | Severin |  |  | 2 |  | Projektauftrag 01-002 | Der APV evaluirt welche Kamera sich für das Projekt eignet. Die Kamera soll Bilder machen sowie einen Livestream ermöglichen. Die Bildqualität sollte einstellbar sein und eine Tag/Nacht Funktion bieten. | Kamera auswählem Anschlussart der Kamera bestimmen |  | Internet AP Raspberry PI
|  | Relais | 01-005 | Stephan | Stephan |  |  | 1 | 1 | 01-002 | Der APV evaluirt welche Relais sich eignen um die im Projektauftrag geforderten kann Ziele umzusetzen. | Minimale Anzahl Relais bestimmen Maximale Schaltleistung bestimen |  | Internet AP Raspberry PI
| Evaluation Software | Serverseitig | 01-006 | Michael | Michael |  |  | 4 |  | Lieferobjekt Hardware evaluiren Projektauftrag | Der APV evaluiert, aufgrund der Raspberry PI Basis des Projetes, welche Programmiersprachen sich Serverseitig am Besten eignet. Auf grund dieser Evaluation soll er entscheiden, welcher Webserver sich am besten für die gewählte Programmiersprache eignet. Er soll ebenfalls prüfen, welches Datenbanksystem zum Einsatz kommen soll. | Programmiersprachen bestimmen Aufbau Django Website Datenbanktyp bestimmen |  | Projektauftrag Internet
|  | Clientseitig | 01-007 | Michael | Michael |  |  | 2 |  | Lieferobjekt Hardware evaluiren Projektauftrag | Der APV evaluiert, aufgrund der Raspberry PI Basis des Projetes, welche Programmiersprachen sich Clientseitig am Besten eignet. | Programmiersprachen bestimmen |  | Projektauftrag Internet
| Informatikkenntnisse auffrischen / einarbeiten | HTML & CSS aufgefrischt | 01-008 | Severin | Severin |  |  | 20 |  | 01-006 | Severin frischt seine HTML und CSS Kenntnisse auf. Er soll ein Level erreichen, dass er möglichst nahe an den geltenden Standards eine Webapplikation realisieren kann. | HTML und CSS Tutorials durcharbeiten und Internet Recheren betreiben falls notwendig. |  | Internet Programmiersoftware
|  | Tieferes Studium von Django-Server Python einarbeiten MySQL Tabellen erstellen können | 01-009 | Michael | Michael |  |  | 3 |  | 01-006 | Michael soll einen Djangoserver aufsetzten und konfigurieren können. Er arbeiten sich soweit in Python ein bis er die Programmiersprache objekorientiert verstehen und anwenden kann. Er kennt ebenfalls die wichtigsten eigenheiten von Python. Weiter soll er die komplexen MySQL Tabellen erstellen können. | Django-Server aufsetzen MySQL Tabellen erstellen |  | Internet
|  | Python einarbeiten Django Server einarbeiten MySQL einarbeiten | 01-010 | Stephan | Stephan |  |  | 20 | 40 | 01-006 | Stephan arbeiten sich soweit in Python ein bis er die Programmiersprache objekorientiert verstehen und anwenden kann. Er kennt ebenfalls die wichtigsten eigenheiten von Python. Weiter soll ein Grundverständnis von Django Server erarbeitet werden sowie ein Grundverständnis für MySQL. | Tutorials durcharbeiten und Internetrecherchen betreiben falls notwendig. |  | Udemy Python Kurs Internet
Zwischensumme | [7 empty] | 59
02 Konzept | Projektorganisation | Terminplan | 02-003 | Severin | Severin |  |  | 3 |  | 02-002 | Mit dem geschätzten Arbeitsaufwand in der Vorgansliste und den Abhängigkeiten der Arbeitspakete soll nun der Terminplan entstehen. | Terminplan in MS-Projekt erstellen Termin Soll in Vorgansliste ergänzen. | Terminplan in MS-Projekt erstellen | Vorgangsliste/Arbeitspakete
|  | Netzplan | 02-004 | Severin | Severin |  |  | 1 |  | 02-003 | Netzplan mit Hilfe von MS-Projekt erstellen. | Netzplan mit MS-Projekt erstellen | Netzplan mit MS-Projekt erstellen | Terminplan
|  | Pflichtenheft | 02-005 | Severin | Severin |  |  | 15 | 25 | 02-001, 02-002, 02-003, 02-004 | Der APV soll mit Hilfe der Planungstools aus dem Projektmanagement das Pflichtenheft erstellen. Es soll das wie und womit ersichtlich werden. Es sollen Messbare Ziele definiert sein denn das Pflichtenheft wird zum Projektende der Messgrad für den Projekterfolg. | Pflichtenheft erstellen Messbare Ziele definieren | Pflichtenheft ertellen | PSP Vorgansliste Terminplan Netzplan
| Use Case | Erfassen von Sensoren | 02-006 | Michael | Stephan |  |  | 0.5 |  | keine | Der APV soll Use Case zum erfassen von Sensoren erstellen |  | Use Case Liste erstellen
|  | Abfrage von Sensoren | 02-007 | Michael | Stephan |  |  | 0.5 |  | keine | Der APV soll ein Use Case für das Abfragen von Sensoren erstellen
|  | Weitere Use Case erarbeiten | 02-008 | Michael | Stephan |  |  | 2 |  | keine | Der APV soll weitere Use Case erarbeiten, welche auftreten können. Dies Use Case dienen als Grundlage für die Entwicklung der Datenbank- und Softwarestruktur. | Erstellen von weiteren Anwendungfällen
| Schemas | Verdrahtungsschema | 02-009 | Stephan | Stephan |  |  | 5 | 8 | Lieferobjekt Hardware evaluation | Der APV erstellt Verdrahtungsschemas für alle Sensoren für die Relais und die Kamera. Es soll auch ein Schema des Endergebnis entstehen. | Sensor Schema erstellen Relais Schema erstellen Kamera Schema erstellen Schema Endergebnis erstellen |  | Lieferobjekt Hardware evaluation
| Datenbank | Realitätsanalyse | 02-010 | Michael | Michael |  |  | 3 |  | Info Phase | Der APV soll aufgrund der Info Phase eine Realitätsanalyse erstellen welche als Grundlage für den Aufbau der Datenbank dient und gegebenen falls auch als Grundlage für das UML hinzugezogen werden kann. | Vollständige Realitätsanalyse erstellen und diese vom Team prüfen lassen | Realitätsanalyse erstellen | Info Phase
|  | ERM | 02-011 | Michael | Michael |  |  | 1.5 | 1 | 02-010 | Der APV soll ausgehend von der Realitätsanalyse ein ERM erstellen | ERM erstellen |  | Realitätsanalyse
|  | RM | 02-012 | Michael | Michael |  |  | 1 |  | 02-011 | Der APV soll ausgehend vom ERM das RM entwerfen, mit welchen die Datenbank auf dem MySQL-Server erstellt wird. |  |  | ERM
|  | Daten Management | 02-013 | Michael | Michael |  |  | 1 |  | keine | Der APV soll prüfen, ob der PI mit seinen beschränkten Mittel die geforderten Datenmengen verarbeiten kann und ein Konzept erstellen, welches dies gewährleistet. | Erstellen eines Daten Managementkonzept unter Berücksichtigung der Daten
| Testkonzept | Testkonzept | 02-014 | Severin | Severin |  |  | 4
|  | Blackbox-Tests | 02-015 | Severin | Severin |  |  | 1
| Softwarestruktur | UML | 02-016 | Michael | Michael |  |  | 2 |  |  | Der APV soll ein UML erstellen, um die Klassen aufzeigt, welche implementiert werden müssen
|  | Aufbau des Webinterface | 02-025 | Michael | Michael |  |  | 4 |  |  | Der APV soll eine Seitemap der Webseite erstellen. Er soll ebenfalls definieren welche Elemente auf der entsprechenden Seite dargestellt werden müssen.
|  | Felder der Formulare definieren | 02-017 | Michael | Michael |  |  | 3 |  |  | Der APV definiert, welche Webformulare in der Applikation zum einsatz kommen sollen und welche felder diesen haben.
|  | Datenflussschema | 02-018 | Michael | Michael |  |  | 2 |  |  | Der APV soll ein Datenflussschema erstellen, als generelle Übersicht über den Applickationsaufbau. | Datenflussschema erstellen | Datenflussschema
| Kann-Ziele | Benachrichtigungen Mail / SMS | 02-019 | offen | offen |  |  | 8 |  |  | Der APV soll eine Klasse erstellen, welche es ermöglicht bei krtischen Sensorwerten ein Mail oder SMS an den Benutzer zu versenden. | Erstellen einer Klasse um kritische Sensorwerte zu erfassen.
|  | Füllstand von Wassertank | 02-020 | offen | offen |  |  | 8 |  |  | Der APV soll eine Methode erarbeiten, um den Füllstand vom Wassertank zu überprüfen. Es soll auch berechnet werden, wann der Wassertank leer sein wird. | Sensoren zum erfassen des Füllstandes suchen.
|  | Sensorinteraktion | 02-021 | offen | offen |  |  | 16 |  |  | Der APV soll mögliche Sensorinteraktionen implementieren | Mögliche Interaktionen aufzeigen und der Gruppe zur Implementierung vorschlagen.
|  | Schutzsensor gegen Überschwemmung | 02-022 | offen | offen |  |  | 4 |  |  | Der APV soll eine Klasse oder Methode erstellen, welche die Bewässerungsanlage abschaltet sobald der Bodensensor mit Wasser in Kontakt kommt | Sensor für Überschwemmungsschutz suchen.
|  | Notabschaltung | 02-023 | offen | offen |  |  | 6 |  |  | Der APV soll eine Methode implementieren, welche bei kritischen Sensorwerten die Stromzufuhr zum Rasbpery PI kappt. Die Notabschaltung muss ebenfalls über das Web Interface auf allen Seiten ausgelöst werden | Notaussensor suchen und mögliche Implementierung im System ausarbeiten.
|  | Dynamische Erweiterbarkeit | 02-024 | offen | offen |  |  | 16 |  |  | Der APV soll die Applikationstruktur so erweitern, dass möglichts einfach weitere Sensoren implementiert werden können. | Konzept für einfache Erweiterbarkeit ausarbeiten.
|  |  | 02-026 |  | 0
0
0
0
Zwischensumme | [7 empty] | 107.5
03 Screen Layout | Layout Website | Startseite | 03-001 | Severin | Severin |  |  | 1 |  | 01-008 | Der APV soll das Layout der Startseite definieren | Layout für die Startseite skizzieren | Skizze Startseite | HTML & CSS auffrischen Projektauftrag
|  | Login | 03-002 | Severin | Severin |  |  | 1 |  | 01-008 | Der APV soll das Layout der Loginseite definieren. | Layout für die Loginseite skizzieren | Skizze Loginseite | HTML & CSS auffrischen Projektauftrag
|  | Profilseite | 03-003 | Severin | Severin |  |  | 1 |  | 01-008 | Der APV soll das Layout der Profilseite definieren. | Layout für die Profilseite skizzieren | Skizze Profilseite | HTML & CSS auffrischen Projektauftrag
|  | Eventlogseite | 03-004 | Severin | Severin |  |  | 1 |  | 01-008 | Der APV soll das Layout der Eventlogseite definieren. | Layout für die Everintlogseite skizzieren | Skizze Startseite | HTML & CSS auffrischen Projektauftrag
|  |  | 03-005 | Severin | Severin |  |  | 1
0
0
0
Zwischensumme | [7 empty] | 5
04 Clientseitige Programmierung | HTML, CSS | Startseite | 04-001 | Michael | Severin |  |  | 6 |  | 03-001 | Der APV soll gemäss Layout die Startseite in CSS / HTML und JS implementieren | Erstellen des HTML-Templates für die Startseite
|  | Loginseite | 04-002 | Michael | Severin |  |  | 2 |  | 03-002 | Der APV soll gemäss Layout die Loginseite in CSS / HTML und JS implementieren | Erstellen des HTML-Templates für die Startseite
|  | Eventlogseite | 04-003 | Michael | Severin |  |  | 2 |  | 03-003 | Der APV soll gemäss Layout die Eventlogseite in CSS / HTML und JS implementieren | Erstellen des HTML-Templates für die Startseite
|  | Relaisteuerung | 04-004 | Michael | Severin |  |  | 3 |  | 03-004 | Der APV soll gemäss Layout die Relaisteuerungsseite in CSS / HTML und JS implementieren | Erstellen des HTML-Templates für die Relaisteuerungsseite
|  | Profilseite | 04-005 | Michael | Michael |  |  | 2 |  | 03-005 | Der APV soll gemäss Layout die Profilseite in CSS / HTML und JS implementieren | Erstellen des HTML-Templates für die Profilseite
| JS, Frameworks | Diagramme der Sensorwerte | 04-006 | Michael | Michael |  |  | 3 |  |  | Der APV soll mit der Lib. Jquery-Canvasjs die benötigten Diagramme erstellen, welche auf der Startseite angezeigt werden.
|  | JQuery Animationen | 04-007 | Michael | Michael |  |  | 4 |  |  | Der APV soll …
|  | Jquery AJAX Call | 04-008 | Michael | Michael |  |  | 4 |  | 05-027 | Der APV soll ein Jquery Funktion erstellen, mit welche Sensordaten von der Webmethode abgefragt werden können. Diese sollen dann in einem Diagramm dargestellt werden.
| Softwareanforderungen | HTML/CSS W3C konform | 04-009 | Michael | Michael |  |  | 3 |  |  | Der APV soll jede Seite einschlieslich des CSS prüfen, ob es den definierten Standards von W3C entspricht. Dabei wird der onliny tester von W3C verwendet
|  | Responsive | 04-010 | Michael | Severin |  |  | 8 |  |  | Optimierung der Webseite im Bereich von 320 bis 1300 Pixel
|  | Animationen in CSS3 und JQuery | 04-011 | Michael | Michael |  |  | 2 |  |  | Der APV soll die Benötigten Animationen auf der Webseite implementieren.
0
0
0
0
0
Zwischensumme | [7 empty] | 39
05 Serverseitige Programmierung | Systemsetup | Aufsetzen Raspberry Pi | 05-001 | Michael | Michael |  |  | 4 |  | 06-009 | Der APV soll den Raspberry Pi in Betrieb nehmen. | Raspberry Pi in Betrieb nehmen |  | Raspberry Pi beschaffen (06 Hardware)
|  | Installation des Django-Servers | 05-002 | Michael | Michael |  |  | 2 |  | keine | Der APV soll den Django-Server aufsetzen und dazu die Bash-Befehle in einem Dokument abspeichern, damit jedes Teammitglied einfach eine gleiche installation aufsetzen kann. Sofern kein Image verfügbar ist | Der Django-Server ist betriebsbereit
|  | Cronjobs oder Daemon | 05-003 | Michael | Michael |  |  | 4 |  | 05-016 | Der APV soll ein Daemon oder Cronjob implementiern. Welcher in regelmässigen Abständen das MainSensor-Reader Skript ausführt. | MainSensor-Reader Skript wird regelmässig ausgeführt
| MySQL DB | RM implementieren | 05-004 | Michael | Michael |  |  | 1 |  | 02-011,05-001 | Der APV implementiert das RM auf dem MySQL-Server
|  | Abfragen erstellen | 05-005 | Michael | Michael |  |  | 3 |  | 05-005 | Der APV erstellt nach eigenem Ermessen Sinvolle Sichten, welche das Abfragen der Daten vereinfachen soll.
|  |  | 05-006 |  | 0
|  |  | 05-007 |  | 0
| API - Helpers | ISensor | 05-008 | Michael | Michael |  |  | 2 |  | keine | Der APV implementiert ein fake Interface welches die notwendigen Funktionen für die Sensor-Reader definiert. (Python bieten kein Interface im herkömmlichen Sinn)
|  | MySql Baseclass | 05-009 | Michael | Michael |  |  | 0.5 |  | 05-005, | Der APV soll eine Klasse gemäss UML erstellen, welche eine Verbindung zum MySql Server erstellt
| API - Info-Klassen Modul | EventLog | 05-010 | Michael | Michael |  |  | 4 |  | 02-010 | Der APV soll die zwei Klassen EventLogInfo und EventLogInfoProvider gemäss UML erstellen. | Klasse EventLogInfo und EventLogInfoProvider erstellen
|  | Sensor | 05-011 | Michael | Michael |  |  | 3 |  | 02-010 | Der APV soll die zwei Klassen SensorInfo und SensorInfoProvider gemäss UML erstellen. | Klasse SensorInfo und SensorInfoProvider erstellen
|  | Project | 05-012 | Michael | Michael |  |  | 3 |  | 02-010 | Der APV soll die zwei Klassen ProjectInfo und ProjectInfoProvider gemäss UML erstellen. | Klasse ProjectInfo und SensorInfoProvider erstellen
|  | ProjectSensor | 05-013 | Michael | Michael |  |  | 3 |  | 02-010 | Der APV soll die zwei Klassen ProjectSensorInfo und ProjectSensorInfoProvider gemäss UML erstellen. | Klasse ProjectSensorInfo und ProjectSensorInfoProvider erstellen
|  | SensorValue | 05-014 | Michael | Michael |  |  | 3 |  | 02-010 | Der APV soll die zwei Klassen SensorValueInfo und SensorValueInfoProvider gemäss UML erstellen. | Klasse SensorValueInfo und SensorValueInfoProvider erstellen
|  | User | 05-015 | Michael | Michael |  |  | 2 |  | 02-010 | Der APV soll die zwei Klassen UserInfo und UserInfoProvider gemäss UML erstellen. | Klasse UserInfo und UserInfoProvider erstellen
| API - Sensor-Reader | MainSensor-Reader | 05-016 | Michael | Michael |  |  | 3 |  | 02-010 | Der APV soll die Klasse MainSensor-Reader gemäss UML erstellen. Die Klasse kann über ein Daemon oder Cronjob angesteuert. Die Klasse soll über die Sensor-Reader API die aktuellen werte ermitteln und diese in die Datenbank abspeichern
|  | Temperatur- und Luftfeuchtigkeitk | 05-017 | Michael | Michael |  |  | 2 |  | 02-010 | Der APV soll eine Klasse gemäss UML erstellen, welch die aktuellen Temperatur- und Luftfeutigkeitswerte getrennt auslensen kann.
|  | Helligkeit | 05-018 | Michael | Michael |  |  | 2 |  | 02-010 | Der APV soll eine Klasse gemäss UML erstellen, welch die aktuelle Helligkeit auslensen kann.
|  | Bodenfeuchtigkeit | 05-019 | Michael | Michael |  |  | 2 |  | 02-010 | Der APV soll eine Klasse gemäss UML erstellen, welch die aktuelle Bodenfeutigkeit auslensen kann.
| Views (Django-Server) | Startseite | 05-020 | Michael | Michael |  |  | 2 |  | 04-001 | Der APV soll die View Funktion für die Startseite implementieren.
|  | Loginseite | 05-021 | Michael | Michael |  |  | 2 |  | 04-002 | Der APV soll die View Funktion für die Loginseite implementieren.
|  | Eventlogseite | 05-022 | Michael | Michael |  |  | 2 |  | 04-003 | Der APV soll die View Funktion für die Eventlogseite implementieren.
|  | Relaisteuerungsseite | 05-023 | Michael | Michael |  |  | 2 |  | 04-004 | Der APV soll die View Funktion für die Relaisteuerungsseite implementieren.
|  | Profilseite | 05-024 | Michael | Michael |  |  | 2 |  | 04-005 | Der APV soll die View Funktion für die Profilseite implementieren.
| Konfigruation des Django-Servers | Views | 05-025 | Michael | Michael |  |  | 6 |  | 05-020 bis 05-024 | Der APV soll die erstellen Views prüfen und gegebenfalls ergänzen
|  | URL Patterns | 05-026 | Michael | Michael |  |  | 2 |  | 05-025 | Der APV soll die Notwendigen URL Patterns definieren und mit den Views verknüpfen.
|  | Webmethode für Sensorwerte | 05-027 | Michael | Michael |  |  | 4 |  |  | Der APV soll eine Webmetode erstellen, welche über ein AJAX Call aufgerufen werden kann. Und die Sensorwerte als JSON wieder zurück giebet.
|  | Formulare | 05-028 | Michael | Michael |  |  | 3 |  |  | Der APV soll folgende Formulare erstellen mit der Gewünschten Plausibilitätsprüfung: -Login Formular -Profil Formular
Zwischensumme | [7 empty] | 68.5
06 Hardware | Kamera | Kamera beschaffen | 06-001 | Stephan | Stephan |  |  | 1 | 1 | 01-004 | Der APV soll die Kamera beschaffen. | Bestellung schreiben Wareneingangskontrolle Rechnung bezahlen |  | AP Kamera (01 Info)
|  | Stream | 06-002 | Severin | Severin |  |  | 2 |  | 01-004 06-001 06-004 | Der APV soll sicherstellen das ein Livestream mit der Kamera umsetzbar ist und dieses Testen. | Live Stream erstellen und speichern |  | AP Kamera (01 Info) AP Verdrahtungsschema (02 Konzept) Kammera verdrahten
|  | Foto | 06-003 | Severin | Severin |  |  | 2 |  | 01-004 06-001 06-004 | Der APV soll sicherstellen das ein Bild machen mit der Kamera umsetzbar ist und dieses Testen. | Testbilder machen und speichern |  | AP Kamera (01 Info) AP Verdrahtungsschema (02 Konzept) Kammera verdrahten
|  | Kamera verdrahten | 06-004 | Severin | Severin |  |  | 1 |  | 02-008 06-001 01-004 | Der APV soll die Kamera mit dem Raspberry PI verbinden und gegebenen falls mit Tutorials die Kamera zum laufen bringen. | Kamera in Betrieb nehmen |  | AP Kamera (01 Info) AP Verdrahtungsschema (02 Konzept) Kammera beschaffen
| Relais | Relais beschaffen | 06-005 | Stephan | Stephan |  |  | 1 | 1 | 01-005 | Der APV soll die Relais beschaffen. | Bestellung schreiben Wareneingangskontrolle Rechnung bezahlen |  | AP Relais (01 Info)
|  | Relais verdrahten | 06-006 | Stephan | Stephan |  |  | 1 | 3 | 01-005 02-008 06-005 | Der APV soll die Realis in Betrieb nehmen. | Relais in Betrieb nehmen |  | AP Relais (01 Info) AP Verdrahtungsschema (02 Konzept) Realis beschaffen
| Sensoren | Sensoren beschaffen | 06-007 | Stephan | Stephan |  |  | 1 | 1 | 01-003 | Der APV soll die Sensoren beschaffen. | Bestellung schreiben Wareneingangskontrolle Rechnung bezahlen |  | AP Sensoren (01 Info)
|  | Sensoren verdrahten | 06-008 | Stephan | Stephan |  |  | 3 | 4 | 01-003 02-008 06-007 | Der APV soll die Sensoren in Betrieb nehmen. | Sensoren in Betrieb nehmen |  | AP Sensoren (01 Info) AP Verdrahtungsschema (02 Konzept) Sensoren beschaffen
|  | Raspberry Pi beschaffen | 06-009 | Stephan | Stephan |  |  | 1 | 1 | 01-002 | Der APV soll din Raspberry Pi beschaffen. | Bestellung schreiben Wareneingangskontrolle Rechnung bezahlen |  | AP Raspberry Pi (01 Info)
0
Zwischensumme | [7 empty] | 13
07 Kontrolle | Alg. LO | Integrationstest | 07-001 | Stephan | Stephan |  |  | 8 |  | 04 05 06 | Die Funktionen der einzelnen Komponenten werden geprüft sowie die Schnittstellen zwischen den Komponenten | Funktionen testen Schnittstellen testen | Testprotokoll | Clientseitige Programmierung Serverseitige Programmierung Hardware
|  | Blackbox-Test | 07-002 | Severin | Severin |  |  | 8 |  | 04 05 06 | Hier soll mittels Blackbox Testing ein User simuliert werden, welcher nicht weiss was das Gerät und die Website kann. | aus Sicht eines Leien testen | Testprotokoll | Clientseitige Programmierung Serverseitige Programmierung Hardware
|  | Abnahmetest des Pflichenheft | 07-003 | Severin | Severin |  |  | 10 |  | 04 05 06 | Das Projekt wird anhand des Pflichtenhefts abgenommen. | Abnahme Pflichtenheft | Abnahmeprotokoll | Clientseitige Programmierung Serverseitige Programmierung Hardware
0
0
0
Zwischensumme | [7 empty] | 26
08 Abgabe | Alg. LO | Heft binden | 08-001 |  | 0
|  | 2018-02-04 | 08-002 |  | 0
|  | Presentation | 08-003 |  | 0
0
0
0
Summe | [7 empty] | 318